简    报

2014年9月15 第2期（共2期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办

诸永高速公路温州段延伸工程进度周报

根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年9月8日-2014年9月14日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：

| 标段名称 | 完成情况考评结果 |
| --- | --- |
|  | 得分 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 土建第一合同段 （四川公路桥梁建设集团有限公司） | 90 |  |  |  |
| 土建第二合同段 （中交第一公路工程局有限公司） | 95 |  |  |  |
| 路面合同段 （杭州交通工程集团有限公司） | 96 |  |  |  |
| 房建合同段 （浙江国泰建设集团有限公司） | 100 |  |  |  |
| 声屏障合同段 （森特士兴集团股份有限公司） | 95 |  |  |  |
| 机电合同段 （北京公科飞达交通工程发展有限公司） |  |  |  |  |
| 交安合同段（宁波日月交通安全设施工程有限公司） |  |  |  |  |
| 绿化合同段 （浙江园冶生态建设有限公司） |  |  |  |  |

备注：1、机电、交安、绿化合同段不参与本周考评；

2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的）；

3、考核结果分析附后。

考核结果分析

第一合同段：路基部分挖方、整平较慢，未能完成周进度计划，扣7分；安全管理不到位，扣3分；本周实际得分：90分。

第二合同段：南岸路基段护栏施工组织安排不当，进度滞后，扣5分；本周实际得分：95分。

路面合同段：本周计划未能全部完成，整体工期拖延4天，扣4分；本周实际得分：96分。

房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；本周实际得分：100分。

声屏障合同段：本周计划未能全部完成，整体工期拖延5天，扣5分；本周实际得分：95分。